## 待定任务
任务描述 | 分类 | 优先级 | 预计排入
写一个内网的Athena项目的Wiki | 技术 | P3 | Q3
写一个Athena一键生成新业务的项目模版 | 技术 | P3 | Q3
考虑类似Tair和注册中心的版本控制原理，实现服务注册和客户端负载均衡，与王鹏谈论中 | 技术 | P3 | Q3
改造框架项目中的athena-rest-comm项目使用apache io或者nio2 | 技术 | P3 | Q3
|  | P2 | Q2

## Q2
迭代周期 日期 | 目标 |  | 工时 人/日 | 人力 安排 | 难度 系数 | 分类 | 完成的标准 |  |  | 目标的价值 （效率、稳定、安全、其它）
[7 empty] | 超出期望 | 符合期望 | 不合格
Sprint Q2.R2 2015/4/10-2015/4/23 | 骨架 | Athena框架的搭建，规划为athena-rest-framework,athena-rest-build和athena-example三个GIT项目 | 3 | 李艳鹏 | 中 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定 | #REF!
| 容器层 | 内嵌HTTP服务器的互相转换，即Tomcat和Jetty的互相转换 | 3 | 李艳鹏 | 难 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定 | #REF!
|  | Web.xml到Spring环境的加载 | 2 | 李艳鹏 | 中 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定 | #REF!
|  | 打包方式的实现 | 2 | 李艳鹏 | 易 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  |  | 10 | [7 empty] | #REF!
Sprint Q2.R3 2015/4/24-2015/5/7 | Webapp层 | 管理模块的实现 | 2 | 李艳鹏 | 中 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  | 打包方式的实现 | 2 | 李艳鹏 | 易 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
| 集成层 | 环境属性管理 | 2 | 李艳鹏 | 中 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  | 与DCMD模板集成 | 1 | 李艳鹏 | 中 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  | 与CI发布构建流程集成 | 3 | 李艳鹏 | 难 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  |  | 10 | [7 empty] | #VALUE!
Sprint Q2.R4 2015/5/8-2015/5/21 | 样例以及项目应用 | REST层，服务层和数据层样例项目的实现 | 5 | 李艳鹏 | 中 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  | 与物流系统的集成 | 5 | 李艳鹏 | 难 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  |  | 10 | [7 empty] | #VALUE!
Sprint Q2.R5 2015/5/22-2015/6/4 | 容器层 | HTTP和HTTPs的转换 | 1 | 李艳鹏 | 易 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
| Webapp层 | REST规范 | 5 | 李艳鹏 | 难 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  | 异常代码处理器 | 4 | 李艳鹏 | 难 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
10
Sprint Q2.R6 2015/6/5-2015/6/18 | 压测和性能 | 整体优化 | 5 | 李艳鹏 | 难 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  | 压测以及压测报告 | 5 | 李艳鹏 | 中 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  |  | 10 | [7 empty] | #VALUE!
Sprint Q3.R1 2015/6/19-2015/7/02 | 文档 | 新业务使用向导 | 4 | 李艳鹏 | 易 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  | 老业务移植向导 | 5 | 李艳鹏 | 易 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  | 分享PPT | 1 | 李艳鹏 | 易 | 技术 | 实现功能，易于扩展 | 实现功能 | 未实现功能 | 效率、稳定
|  | 总计 | 10
备注：